**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2023 № 75

с. Первомайское

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 7, п.21, п.24 ст.15; п.8, п.23, п.26 ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.8, п.24, п.27 ч.1 ст.9 Устава муниципального образования «Первомайский район», в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2023 года, в целях обеспечения функционирования объектов экономики и жизнедеятельности населения, своевременной и качественной подготовки органов управления сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по недопущению людских и минимизации материальных потерь в период пропуска паводковых вод на территории Первомайского района в 2023 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить обязанности районной противопаводковой комиссии на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Первомайский район» (далее КЧС).

 2. Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий при весеннем паводке 2023 года на территории Первомайского района согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений Первомайского района, руководителям предприятий, организаций, учреждений и служб района, принимающим участие в обеспечении проведения противопаводковых мероприятий в период весеннего паводка 2023 года:

3.1. подготовить и утвердить Планы мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод, утвердить расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий в период весеннего паводка. Копии вышеуказанных Планов мероприятий, с расчетом сил и средств представить в КЧС до 15 марта 2023 года;

3.2. организовать практическую подготовку сил и средств к решению возложенных задач в соответствии с Планами их действий;

3.3. с началом весеннего паводка организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. Сведения об организации дежурства (место дежурства, график, номера (сотовых) телефонов) представить в ЕДДС Администрации Первомайского района;

3.4. уточнить перечень населенных пунктов, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению населения всем необходимым, в том числе:

продуктами питания и предметами первой необходимости, питьевой водой и жилыми помещениями;

медицинской помощью и лекарственными препаратами;

средствами пожарной безопасности;

средствами оповещения и связи;

жилищно - коммунальными, транспортными услугами и топливно -энергетическими ресурсами;

обеспечить охрану общественного порядка в населенных пунктах, подверженных затоплению (подтоплению) и в пунктах временного размещения населения;

организовать работу дорожно-патрульной службы ГИБДД по обеспечению безопасности на маршрутах эвакуации и сопровождение автобусов с эвакуируемым населением.

3.5. провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), о порядке их действий при проведении возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации;

3.6. определить и подготовить места временного размещения и эвакуации населения из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт;

3.7. принять меры по недопущению разрушения и размывания мест захоронения животных в результате воздействия паводковых вод;

3.8. подготовить имеющуюся дорожную и специальную технику, плавсредства для проведения аварийно-восстановительных работ и спасения людей;

3.9. создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, сведения о которых представить в КЧС до 10 марта 2023 года;

3.10. организовать постоянный мониторинг ледовой обстановки с ведением журналов наблюдений. Доклады об уровнях подъема воды с 1 апреля 2023 года ежедневно представлять в единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Первомайского района (далее – ЕДДС) по тел. 8(38245) 2-22-62;

3.11. создать мобильные аварийно - восстановительные группы для оперативного проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в местах возможных чрезвычайных ситуаций.

4. Рекомендовать руководителям: ОП «Первомайское» МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области, 20 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС России по Томской области, ОГБУЗ «Первомайская РБ», МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района», ОГБУ «Первомайское районное ветеринарное управление», Первомайского участка южного филиала ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление», Чулымского инспекторского участка «Центр ГИМС МЧС России по Томской области», Первомайским районным электрическим сетям ПАО «ТРК», ООО «СВК+», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» по Первомайскому району, выполнить мероприятия согласно Плану в части, их касающейся.

5. КЧС осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, привлечению материальных и технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и координацией деятельности противопаводковых комиссий в сельских поселениях.

 6. Постановление Администрации Первомайского района от 03.02.2022 № 19 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2022 году» признать утратившим силу.

7. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

8. Опубликовать данное постановление в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>).

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Н.Н. Петроченко.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

А.Д. Симбухова

8 (38 245) 2 10 65

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлениюАдминистрации Первомайского района от 16.03.2023 № 75 |

**План**

**мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий при весеннем паводке 2023 года**

**на территории Первомайского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок****исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | Организовать проведение работ по очистке крыш домов, административных зданий и прилегающих территорий от снега и наледи, водоотведению талых вод. | до 25.03.2023 | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций ЖКХ (по согласованию) |
| **2.** | Принять нормативные правовые акты о мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории поселений в 2023 году: - разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории поселений и предоставить в КЧС. | до 10.03.2023 | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| **3.** | Предоставить информацию в КЧС о составе сил и средств, предназначенных для реагирования на ЧС и происшествия в паводкоопасный период. | до 15.03.2023 | Главы сельских поселений (по согласованию), Руководители (начальники) (по согласованию):ОП «Первомайское» МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области, 20 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС России по Томской области,ОГБУ «Первомайское районное ветеринарное управление», Первомайский участок южного филиала ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление», Чулымский инспекторский участок «Центр ГИМС МЧС России по Томской области», Первомайские районные электрические сети ПАО «ТРК», ООО «СВК+» |
| **4.** | Разработать и согласовать паспорта гидрологической безопасности населенных пунктов, попадающих в зоны вероятного затопления (подтопления). | до 20.03.2023 | Секретарь КЧС и ПБ МО «Первомайский район» |
| **5.** | Провести корректировку критических уровней воды (опасных отметок) на р. Чулым. | до 10.03.2023 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений (по согласованию) |
| **6.** | Организовать проведение санитарно - гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зонах возможного затопления и контроль за их выполнением. | до 30.03.2023 | Главы сельских поселений (по согласованию), главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» по Первомайскому району (по согласованию) |
| **7.** | Организовать встречу страховых организаций с населением по вопросу страхования имущества граждан на период прохождения половодья. | до 10.03.2023 | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| **8.** | Разработать планы эвакуационных мероприятий на территории сельских поселений с указанием предполагаемых к подтоплению территорий паводковыми водами, адресов жилых домов и количеством проживающих в них людей, в том числе: (количество семей, взрослых граждан, детей, а также количеством домашних животных), сведений о местах проживания маломобильных групп населения (престарелых, инвалидов, беременных женщин), требующих первоочередной медицинской помощи; - составить карты-схемы размещения жилых домов, улиц и пути проездов к населенным пунктам подверженным подтоплению весенним паводком;- организовать проведение сходов граждан. Предоставить информацию в КЧС. | до 10.03.2023 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений (по согласованию). |
| **9.** | Организовать посты наблюдения за уровнем воды на р. Чулым в с. Первомайское, п.Беляй, с. Комсомольск,и предоставлять сведения об уровне воды ежедневно в ЕДДС Администрации Первомайского района к 7-30 ч. и 19-30 ч. | С 01.04.2023На период половодья | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений (по согласованию). |
| **10.** | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период.Подготовить и распространить памятки по правилам и мерам безопасности с указанием номеров телефонов дежурных служб и руководителей. | до 10.03.2023 | Главы сельских поселений (по согласованию), Начальник МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района», секретарь КЧС и ПБ МО «Первомайский район», волонтеры  |
| **11.** | Организовать подворовые обходы, на территории сельских поселений предполагаемых к подтоплению территорий паводковыми водами. Составить уточненные списки адресов жилых домов и количеством проживающих в них людей, в том числе: (количество семей, взрослых граждан, детей, а также количеством домашних животных), сведения о местах проживания маломобильных групп населения (престарелых, инвалидов, беременных женщин), требующих первоочередной медицинской помощи.Объяснить порядок действий и правила поведения при паводке и эвакуации, вручить памятки под роспись. Согласие или отказ от эвакуации оформить подписными листами.Информацию предоставить в КЧС. | до 15.03.2023 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений (по согласованию),Чулымский инспекторский участок «Центр ГИМС МЧС России по Томской области» (по согласованию). |
| **12.** | Организовать необходимый запас (продовольствия, медикаментов, ГСМ и др.) для осуществления жизнедеятельности населения п. Францево. При необходимости вывезти лиц, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении, на период весеннего половодья. Согласовать использование вездеходной техники для экстренного сообщения с поселком.Информацию предоставить в КЧС до 8 марта. | до 13.03.2023 | Глава Комсомольского сельского поселения (по согласованию), главный врач ОГБУЗ «Первомайская РБ» (по согласованию) |
| **13.** | Определить расположение пунктов временного размещения (ПВР) людей при эвакуации из зон затопления, обеспечить размещение, питание, медицинскую помощь и временное проживание в них людей. Провести практические занятия с личным составом ПВР.Заключить договора по ПВР, питание. | до 10.03.2023 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений (по согласованию). Начальник МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» |
| **14.** | Проверить техническое состояние мостов,водопропускных труб, водоотводных канав, водосборных канав на автомобильныхдорогах и организовать их очистку отскопившегося мусора. Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод. Проверить состояние готовности спец. техники привлекаемой для проведения АСДНР.  | до 03.04.2023 | Главы сельских поселений(по согласованию), Начальник Первомайского участка южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» (по согласованию). |
| **15.** | Определить порядок оповещения населения, проверить состояние и готовность системы оповещения и связи населённых пунктов Первомайского района. | до 08.03.2023 | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| **16.** | Провести дополнительную инвентаризацию плавательных средств частного сектора, организаций, учреждений, объектов экономики всех форм собственности для возможного их при влечения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком. | до 20.03.2023 | Руководитель Чулымского инспекторского участка «Центр ГИМС МЧС России по Томской области» (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) |
| **17.** | Заключить договора на оказание услуг по предоставлению плавсредств, автотракторной и землеройной техники на паводкоопасный период 2023 года (согласовать их поставку). | до 10.03.2022 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений (по согласованию). |
| **18.** | Проверить наличие и техническое состояние имеющихся водооткачивающих средств (ассенизаторские машины, мотопомпы и т.п.). | до 15.03.2023 | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| **19.** | Произвести расчет сил и средств на каждый затапливаемый населённый пункт, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий; порядок их применения и взаимодействия, зоны ответственности. Проверить их готовность. | до 10.03.2023 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений (по согласованию). |
| **20.** | Спланировать работу по подачи электроэнергии повременным ЛЭП в случае возможного прекращения подачи электроэнергии в зонах подтопления. | до 10.03.2023 | Начальник Первомайских районных электрических сетей ПАО "ТРК" (по согласованию) |
| **21.** | Обеспечить готовность персонала к локализации возможных аварий на коммунально-энергетических сетях.  | до 10.03.2023 | Директор ООО «СВК+» (по согласованию) Начальник Первомайских районных электрических сетей ПАО "ТРК" (по согласованию) |
| **22.** | Организовать подготовку для развертывания пунктов временного размещения (ПВР) населения из зон возможного затопления.- назначить приказом ответственного за ПВР с указанием Ф.И.О. и номеров телефонов (рабочий, сотовый, домашний.),- подготовить необходимые журналы регистрации населения, инструкции в ПВР. | до 10.03.2023 | Начальник МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района», главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений (по согласованию). |
| **23.** | Определить места отгона сельскохозяйственных животных, и обеспечение кормами и ветеринарным обслуживанием, назначить ответственных лиц.  | до 10.03.2023 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений (по согласованию), начальник ОГБУ «Первомайское районное ветеринарное управление» (по согласованию), |
| **24.** | Организовать при необходимости ветеринарное обслуживание в местах отгона сельскохозяйственных животных, из зон возможного затопления (подтопления), с этой целью создать:- специальные группы по оказанию экстренной ветеринарной помощи;- сформировать необходимый резерв биологических и лечебных препаратов, дезинфицирующих средств для предупреждения возникновения и ликвидации инфекционных болезней животных;- заблаговременно провести предупредительные мероприятия обеспечивающие ветеринарно-санитарное благополучие животноводства. | до 10.03.2023 | начальник ОГБУ «Первомайское районное ветеринарное управление» (по согласованию) |
| **25.** | Определить количество людей, техники, привлекаемых для эвакуации людей, вещей, животных из зон возможного затопления. Заключить договора с организациями, выделяющими технику, уточнить места их дислокации (складирования, размещения).  | до 10.03.2023 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений (по согласованию). |
| **26.** | Определить порядок действий в экстренных случаях (быстрое повышение уровня воды, её распространение на не затапливаемые территории, опасность ухудшения метеорологической обстановки в зоне затопления) особенно в ночное время.  | до 03.04.2023 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений (по согласованию),  Заместитель начальника 20 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС России по Томской области (по согласованию),Начальник ЕДДС Администрации Первомайского района,Главный специалист по ГО и ЧС Администрации Первомайского района |
| **27.** | Организовать сбор данных ответственными, указанными в п.9 плана, за состоянием уровня воды на р. Чулым с доведением информации до ГУ МЧС России по Томской области.  | На период половодья | Начальник ЕДДС Администрации первомайского района |
| **28.** | Информировать население о паводковой обстановке по средством СМИ и размещения информации на официальном сайте Администрации Первомайского района. | март-июнь 2023 | Секретарь КЧС и ПБ МО «Первомайский район»,редакция газеты «Заветы Ильича»,Первомайское ТВ (по согласованию) |
| **29.** | Сформировать группы людей с назначением старшего (Ф.И.О., конт. теле.) для оказания помощи (спасения) нуждающихся людей, находящихся в паводкоопасной зоне, организовать их оснащение исходя из предстоящих задач.  | до 20.03.2023 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений (по согласованию). |
| **30.** | Создать необходимые запасы ГСМ, ГПС, щебня, п/материала для аварийно-восстановительных работ на поврежденных участках дорог, мостов и т.п. | до 10.03.2023 | Начальник Первомайскогоучастка южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» (по согласованию),главы сельских поселений (по согласованию). |
| **31.** | Провести подготовку личного состава, сформировать подразделение для выполнения спасательных работ. | до 10.03.2023 | Заместитель начальника 20 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главное Управление МЧС России по Томской области (по согласованию) |
| **32.** | Организовать дополнительные места в лечебных учреждениях и создать необходимый запас медикаментов и других расходных материалов.  | до 20.03.2023 | Главный врач ОГБУЗ «Первомайская РБ» (по согласованию)  |
| **33.** | По необходимости организовать охрану общественного порядка и материальных средств при отселении населения из зон затопления.  | С момента эвакуации | Начальник ОП «Первомайское» МО МВД России «Асиновский»УМВД России по Томской области(по согласованию) |
| **34.** | Проверить наличие и техническое состояние резервных источников электроснабжения. | до 10.03.2023 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений (по согласованию), Главный врач ОГБУЗ «Первомайская РБ» (по согласованию), Начальник МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района»,Начальник Первомайских районных электрических сетей ПАО "ТРК" (по согласованию) |
| **35.** | Провести ревизию уличного освещения, подготовить резервные осветительные приборы для освещения путей эвакуации в случае подъема воды (затопления) в ночное время. | до 10.03.2023 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений (по согласованию), Начальник Первомайских районных электрических сетей ПАО "ТРК"(по согласованию) |
| **36.** | Организовать охрану подтопляемых территорий населенных пунктов, отдельных домов, из которых планируется и будет проведена эвакуация жителей.В случае резкого обострения обстановки и возникновения угрозы жизни людей эвакуацию проводить в принудительном порядке в присутствии представителей ОП «Первомайское» МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области. | в период паводка | ОП «Первомайское» МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области (по согласованию), Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений(по согласованию) , Заместитель начальника 20 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главное Управление МЧС России по Томской области(по согласованию) , Руководитель Чулымского инспекторского участка «Центр ГИМС МЧС России по Томской области» (по согласованию) |
| **37.** | Организовать оповещение населения сельских поселений, организаций о надвигающейся опасности с использованием средств оповещения, СГУ, подворового обхода. | в период паводка | ОП «Первомайское» МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области (по согласованию), Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений (по согласованию), Заместитель начальника 20 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главное Управление МЧС России по Томской области (по согласованию), Руководитель Чулымского инспекторского участка «Центр ГИМС МЧС России по Томской области» (по согласованию),Начальник ЕДДС Администрации Первомайского района, Главный специалист по ГО и ЧС Администрации Первомайского района. |
| **38.** | Разработать (откорректировать) план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в зонах возможного затопления (подтопления). | до 15.03.2023 | Заместитель начальника 20 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главное Управление МЧС России по Томской области (по согласованию) |
| **39.** | Разработать (откорректировать) план мероприятий по обеспечению бесперебойного дорожного сообщения между населенными пунктами района и ликвидации разрушений (размывов) на дорогах и дорожных сооружениях. Подготовить имеющуюся дорожную технику для использования в период паводка. | до 15.03.2023 | Главы сельских поселений (по согласованию), Начальник Первомайского участка южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» (по согласованию). |
| **40.** | Уточнить перечень линий электропередач, кабельных линий, подстанций, находящихся в пойменных участках, обеспечить их защиту от подмыва и повреждения льдом.Информацию предоставить в КЧС. | до 15.03.2023 | Начальник Первомайских районных электрических сетей ПАО "ТРК" (по согласованию) |
| **41.** | Организовать размещение и питание привлекаемых сил для проведения АВР и превентивных мероприятий, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод. | При необходимости | Главы сельских поселений (по согласованию) |

Рассылка:

1 – дело

1 – ГО и ЧС