АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019                                                                                                                       № 237

с. Первомайское

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2020 – 2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2020 – 2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по социальной политике Каравацкую Е.А.

И.о. Главы Первомайского района                                                           Н.Н. Петроченко

И.А. Скирточенко

2 28 83

|  | Утверждено постановлением Администрации Первомайского района от 29.11.2019 № 237 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2020 – 2022 годы»

- Первомайское – 2019 год

- Паспорт

- муниципальной   программы

- «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2020 – 2022годы»

| Наименование Программы (Далее МП) | - Муниципальная программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2020 – 2022годы» (далее – Программа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор МП | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Первомайского района» (далее – Управление образования Администрации Первомайского района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик МП | Администрация Первомайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители МП | образовательные учреждения Первомайского района (далее ОУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель социально – экономического развития Первомайского района до 2030 года. | Повышение уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель МП | Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, находящихся в ведении Управления образования; повышение уровня безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели МП и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели |  |  | 2020 г |  |  | 2021 г |  |  | 2022 г |
|  | Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям безопасности(%) |  |  | 50 |  |  | 70 |  |  | 100 |
| Задачи МП | - 1.Повышение охраны труда работников, обучающихся и воспитанников; 2.Повышение пожарной безопасности образовательных организаций; снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, материального ущерба от пожаров в образовательных организациях; 3. Повышение антитеррористической защиты образовательных организаций района; 4.Обеспечение безопасного подвоза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатели |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |
|  | Уровень охраны труда,% |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |
|  | Уровень пожарной безопасности образовательных организаций, % |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |
|  | Уровень антитеррористической защищенности, % |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 90 |  |
|  | Уровень безопасности дорожного движения, % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| Срок реализации МП | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования МП (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) |  | Всего |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  | 2022 г. |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | - |  |  | - |  |  | - |  | - |
|  | Областной бюджет | - |  |  | - |  |  | - |  | - |
|  | Местные бюджеты (по согласованию) | 50523,1 |  |  | 17071,7 |  |  | 17071,7 |  | 16379,7 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | - |  |  | - |  |  | - |  | - |
|  | Всего по источникам | 50523,1 |  |  | 17071,7 |  |  | 17071,7 |  | 16379,7 |
| Организация управления МП | Реализацию МП осуществляет Управление образования Администрации Первомайского района. Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет Управление образования Администрации Первомайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

Комплексная безопасность образовательной организации – это состояние защищенности образовательной организации от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Достигается путем реализации, специально разрабатываемой системой мер и мероприятий правового, организационного, технического, кадрового, финансового характера.

Система обеспечения комплексной безопасности образовательной организации – совокупность предусмотренных законодательством мер и мероприятий персонала образовательной организации, осуществляемых под руководством органов управления образования и органов местного самоуправления во взаимодействии с правоохранительными структурами, вспомогательными службами с целью обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.

Безопасность образовательной организации (как временный результат) достигается в процессе реализации следующих мер и мероприятий:

1. Организация физической охраны объекта территории. Осуществляется путем привлечения сил подразделений вневедомственной охраны органов внутренних дел, частных охранных предприятий или штатных сторожей.

2. Обеспечение инженерно-технического оборудования (ограждения, металлические двери).

3. Организация инженерно-технического оборудования (охранная сигнализация, телевизионное видеонаблюдение, ограничение и контроль за доступом, пожарная сигнализация).

4. Плановая работа по антитеррористической защищенности образовательной организации (паспорт безопасности).

5. Организация контрольно-пропускного режима.

6. Выполнение норм пожарной безопасности.

7. Соблюдение норм охраны труда и электробезопасности.

8. Плановая работа по гражданской обороне.

9. Взаимодействия с правоохранительными органами и другими структурами, вспомогательными службами и общественными организациями.

10. Финансово - экономического обеспечения мер и мероприятий.

Правовой основой обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, учащихся и воспитанников является Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральные законы «Об образовании в Российской Федерации»,  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации.

Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников организаций образования в современных условиях является приоритетом государственной политики в сфере образования.

Современное состояние муниципальных образовательных организаций показывает, что безопасность эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, а также безопасность учебно-воспитательного процесса находится на недостаточном уровне.

Наиболее проблемными, требующими вмешательства региональных и муниципальных органов исполнительной власти, являются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, таких как установка в учреждениях образования специальной аппаратуры, обеспечивающей дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия сотрудников учреждений; установка противопожарных дверей; установка прямой телефонной связи с пожарными частями, а так же силовыми структурами и др.

В современных условиях проблема обеспечения антитеррористической безопасности в образовательных организаций остается актуальной. Одним из показателей антитеррористической безопасности является наличие ограждения в соответствии с СанПиН, оборудование организаций системами видеонаблюдения, организацией контрольно-пропускного режима. В настоящее время металлические ограждения характеризуются высокой степенью изношенности и требуют капитального ремонта, либо замены.

Кроме того, принятие данной Программы необходимо для проведения процедуры лицензирования образовательных организаций. Из года в год все сложнее становится получить положительное заключение инспектирующих служб. Отсутствие положительных заключений инспектирующих органов не позволяет получить организациям образования лицензию на право ведения образовательной деятельности.

Особое внимание необходимо уделить конструкционной безопасности зданий и сооружений образовательных организаций. Из-за отсутствия финансирования на проведение восстановительного и капитального ремонтов снижается уровень безопасности муниципальных образовательных организаций. Требуется проведение срочных работ по техническому обследованию зданий, а также ремонт кровли, наружных стен, запасных выходов.

Среди различных видов безопасности для образовательных организаций: пожарной, антитеррористической, электрической, конструкционной, экологической, информационной, экономической, психологической невозможно выделить приоритетное направление в создании комплексной безопасности. Все они являются взаимозависимыми и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи, включающее создание технических условий, формирование идеалов здорового образа жизни и создание комфортного психологического климата в образовательной организации.

Программные мероприятия позволят заложить основы безопасности с учетом специфики деятельности образовательных организаций и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными документами.

- Основные цели муниципальной программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей

Основной целью Программы является создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, находящихся в ведении Управления образования; повышение уровня безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций.

- Показатели цели программы и их значения (с детализацией по годам реализации).

| Показатели | 2020 г | 2021 г | 2022 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям безопасности(%) | 50 | 70 | 100 |

Задачи муниципальной программы:

- 1.Повышение охраны труда работников, обучающихся и воспитанников;

2.Повышение пожарной безопасности образовательных организаций; снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, материального ущерба от пожаров в образовательных организациях;

3. Повышение антитеррористической защиты образовательных организаций района;

4.Обеспечение безопасного подвоза.

Показатели задач программы и их значения (с детализацией по годам реализации).

| Показатели | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень охраны труда,% | 80 | 90 | 100 |
| Уровень пожарной безопасности образовательных организаций, % | 80 | 90 | 100 |
| Уровень антитеррористической защищенности, % | 40 | 50 | 90 |
| Уровень безопасности дорожного движения, % | 100 | 100 | 100 |

- Досрочное прекращение реализации Программы возможно в следующих случаях:

- 1. досрочного выполнения Программы;

- 2. отсутствия источников финансирования;

- 3. возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к отмене принятой Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации или потери актуальности проблемы, в целях решения которой была разработана Программа.

- Перечень программных мероприятий

На мероприятия Программы предполагается направить средства из бюджета муниципального образования «Первомайский район» и бюджета Томской области. Общий объем финансирования Программы 2020-2022 г. прогнозируется в размере 50523,1тыс. руб. из них:

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель |  | Год реализации |  | Объем средств на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель непосредственного результата |  | Наименование показателя непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, находящихся в ведении Управления образования; повышение уровня безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение охраны труда работников, обучающихся и воспитанников; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение семинаров, совещаний для руководителей учреждений, должностных лиц, ответственных за пожарную, электрическую безопасность, охрану труда и т.д. в образовательном учреждении с участием представителей всех заинтересованных служб по обеспечению безопасности учреждений образования. | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организация обучения руководителей, должностных лиц правилам безопасности: пожарной, электрической, охраны труда. | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Обучение руководителей, должностных лиц правилам безопасности: пожарной, электрической, охраны труд.(1 раз в 3 года). | Управление образования Администрации Первомайского района |  |  | Всего |  | 230,0 |  |  |  |  | 230,0 |  |  |  |  |  | Количество (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 110,0 |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Прохождение сотрудниками образовательных организаций периодических медицинских осмотров. | Управление образования Администрации Первомайского района |  |  | Всего |  | 4380,0 |  |  |  |  | 4380,0 |  |  |  |  |  | Количество (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 1460,0 |  |  |  |  | 1460,0 |  |  |  |  | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 1460,0 |  |  |  |  | 1460,0 |  |  |  |  | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 1460,0 |  |  |  |  | 1460,0 |  |  |  |  | 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Приобретение средства индивидуальной защиты | Управление образования Администрации Первомайского района |  |  | Всего |  | 792,0 |  |  |  |  | 792,0 |  |  |  |  |  | количество учреждений (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 264,0 |  |  |  |  | 264,0 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 264,0 |  |  |  |  | 264,0 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 264,0 |  |  |  |  | 264,0 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 1 задаче: 5402,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение пожарной безопасности образовательных организаций; снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, материального ущерба от пожаров в образовательных организациях; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Сервисное обслуживание автоматической пожарной сигнализации и кнопок тревожной сигнализации, обслуживание специальной аппаратуры, обеспечивающей дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия сотрудников учреждений, до завершения финансового года. | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 2970,0 |  |  |  |  |  |  | 2970,0 |  |  |  |  |  | количество учреждений (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 990,000 |  |  |  |  |  |  | 990,000 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 990,000 |  |  |  |  |  |  | 990,000 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 990,000 |  |  |  |  |  |  | 990,000 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Установка дверей в лестничных клетках, с автоматической системой открывания и закрывания | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 600,000 |  |  |  |  |  |  | 600,000 |  |  |  |  |  | количество учреждений (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Обработка чердаков зданий огнезащитным составом, проверка, перезарядка огнетушителей приобретение специального противопожарного оборудования (станций насосов) повышения давления в системе водоснабжения | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 1452,0 |  |  |  |  |  |  | 1452,0 |  |  |  |  |  | количество зданий (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 594,000 |  |  |  |  |  |  | 594,000 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 594,000 |  |  |  |  |  |  | 594,000 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 264,000 |  |  |  |  |  |  | 264,000 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Окраска лестничных проемов пожарных выходов термоустойчивыми красками | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 900,000 |  |  |  |  |  |  | 900,000 |  |  |  |  | количество зданий (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В. | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 1344,0 |  |  |  |  |  |  | 1344,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 448,000 |  |  |  |  |  |  | 448,000 |  |  |  | 8 | количество учреждений (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 448,000 |  |  |  |  |  |  | 448,000 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 448,000 |  |  |  |  |  |  | 448,000 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Установка дверей с нормированным пределом огнестойкости в помещениях электрощитовых и других помещениях | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 760,000 |  |  |  |  |  |  | 760,000 |  |  |  |  | количество учреждений (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 380,000 |  |  |  |  |  |  | 380,000 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 380,000 |  |  |  |  |  |  | 380,000 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Приведение дверных проемов в соответствие с требованием законодательства по объемным показателям (в том числе ПСД) Комсомольский д/с, Улу- Юльский д/с, Первомайская СОШ (нач. школа) | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 280,000 |  |  |  |  |  |  | 280,000 |  |  |  |  | количество учреждений (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 140,000 |  |  |  |  |  |  | 140,000 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 140,000 |  |  |  |  |  |  | 140,000 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Перенос электрощитовых внутри здания в соответствие с требованиями пожарной безопасности (МАОУ Туендатская ООШ, МБОУ Первомайская СОШ (начальная школа), МБОУ Березовская СОШ) | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 1200,000 |  |  |  |  |  |  | 1200,000 |  |  |  |  | количество учреждений (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 400,000 |  |  |  |  |  |  | 400,000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 400,000 |  |  |  |  |  |  | 400,000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 400,000 |  |  |  |  |  |  | 400,000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2 задаче: 9506,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение антитеррористической защиты образовательных организаций района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.Установка, ремонт ограждения территории образовательных учреждений. | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  | количество учреждений (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Дооснащение видеонаблюдения, оснащение системы хранения файлов. | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  | количество учреждений (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Установка освещения на территории образовательных организаций. | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | количество зданий (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Установка входных дверей с достаточным классом защиты | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  | количество зданий (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Оснащение телефонами с автоматическим определителем номера и звукозаписывающей аппаратурой. | Управление образования Администрации Первомайского района |  |  | Всего | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  | количество зданий (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Сервисное обслуживание «Кнопки электронного вызова », тревожной сигнализации | Управление образования Администрации Первомайского района |  |  | Всего | 1002,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1002,0 |  |  |  |  | количество учреждений (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 334,0 |  |  |  |  |  |  |  | 334,0 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 334,0 |  |  |  |  |  |  |  | 334,0 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 334,0 |  |  |  |  |  |  |  | 334,0 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Обеспечение пропускного режима (сторож) | Управление образования Администрации Первомайского района |  |  | Всего | 19932,6 |  |  |  |  |  |  |  | 19932,6 |  |  |  |  | количество зданий (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 6644,2 |  |  |  |  |  |  |  | 6644,2 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 6644,2 |  |  |  |  |  |  |  | 6644,2 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 6644,2 |  |  |  |  |  |  |  | 6644,2 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Устройство контроля доступа в детские сады | Управление образования Администрации Первомайского района |  |  | Всего | 2400,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2400,0 |  |  | 5 |  | количество учреждений (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по третьей задаче: 27894,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Обеспечение безопасного подвоза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Переподготовка контролеров обучение, переподготовка водителей (1 раз в 5 лет) | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 144,00 |  |  |  |  |  |  |  | 144,00 |  |  |  |  | Количество (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Обучение, переподготовка водителей (ежегодно) | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  | Количество (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Предрейсовый и после рейсовый медосмотр | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 1872,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1872,0 |  |  |  |  | Количество (чел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 624,000 |  |  |  |  |  |  |  | 624,000 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 624,000 |  |  |  |  |  |  |  | 624,000 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 624,000 |  |  |  |  |  |  |  | 624,000 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Сервисное обслуживание Глонасс | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 702,0 |  |  |  |  |  |  |  | 702,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 234,0 |  |  |  |  |  |  |  | 234,0 |  |  | 13 |  | Количество (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 234,0 |  |  |  |  |  |  |  | 234,0 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 234,0 |  |  |  |  |  |  |  | 234,0 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Перезарядка огнетушителей школьных автобусов | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 253,5 |  |  |  |  |  |  |  | 253,5 |  |  |  |  | Количество (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 84,5 |  |  |  |  |  |  |  | 84,5 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 84,5 |  |  |  |  |  |  |  | 84,5 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 84,5 |  |  |  |  |  |  |  | 84,5 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Проведение диагностики технического состояния автобусов | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 780,0 |  |  |  |  |  |  |  | 780,0 |  |  |  |  | Количество (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Страхование автобусов | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 390,0 |  |  |  |  |  |  |  | 390,0 |  |  |  |  | Количество (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Сервисное обслуживание тахографов | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 939,0 |  |  |  |  |  |  |  | 939,0 |  |  |  |  | Количество (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 313,0 |  |  |  |  |  |  |  | 313,0 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 313,0 |  |  |  |  |  |  |  | 313,0 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 313,0 |  |  |  |  |  |  |  | 313,0 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Текущие ремонты школьных автобусов | Управление образования Администрации Первомайского района |  | Всего |  | 2400,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2400,0 |  |  |  |  | Количество (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по четвертой задаче: 7720,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  | Всего |  |  | 50523,1 |  |  |  |  |  |  |  | 50523,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  | 17071,7 |  |  |  |  |  |  |  | 17071,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  | 17071,7 |  |  |  |  |  |  |  | 17071,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  | 16379,7 |  |  |  |  |  |  |  | 16379,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные риски в ходе реализации муниципальной программы и комплекс мер по предотвращению негативных последствий приведены в таблице №1.

Таблица №1

Основные риски муниципальной программы и комплекс мер по предотвращению негативных последствий

| Основные риски | Комплекс мер по предотвращению негативных последствий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Риски, связанные с недофинансированием муниципальной программы |  |
| Дефицит бюджетных средств при планировании финансовых ресурсов из бюджета Первомайского района для обеспечения реализации мероприятий Программы | определение приоритетов для первоочередного финансирования, оценка эффективности бюджетных вложений |
| Риски, связанные с изменениями внешней среды |  |
| Изменения законодательства Российской Федерации в части комплексной безопасности образовательных учреждений | проведение мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве Российской Федерации и своевременное внесение изменений в муниципальные правовые акты Первомайского района |
| Снижение актуальности мероприятий Программы | ежегодный анализ эффективности проводимых мероприятий муниципальной программы, перераспределение средств между мероприятиями Программы |

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в ходе реализации Программы и оценки ее эффективности.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

| - Источники | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местные бюджеты (по согласованию) | 50523,1 | 17071,7 | 17071,7 | 16379,7 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) |  |  |  |  |
| Всего по источникам | 50523,1 | 17071,7 | 17071,7 | 16379,7 |

Объемы финансирования носят прогнозный характер.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям МП, а также механизм реализации МП уточняется в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

- Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков

5.1. Общее управление Программой осуществляет Управление образования Администрации Первомайского района.

5.2. Исполнителями Программы является Муниципальные образовательные учреждения Первомайского района,

Руководители муниципальных образовательных учреждений осуществляют:

5.2.1. Планирование и реализацию мероприятий Программы по направлениям деятельности;

5.2.3. Внесение предложений о необходимости корректировки мероприятий Программы;

5.2.4. Представление в Управление образования Администрации Первомайского района отчетов о выполнении Программы в отчетном году с указанием использованных средств бюджета;

5.2.5. Обеспечение публичного освещения реализации Программы в средствах массовой информации;

5.2.6. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.

5.3. Для достижения ожидаемых результатов Программы Управление образования осуществляет:

5.3.1. Сбор, обобщение и анализ отчетных материалов о реализации Программы;

5.3.2. Мониторинг программных мероприятий;

5.3.3. Внесение изменений о корректировке Программы и об изменении объемов финансирования отдельных мероприятий.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике.

Текущий контроль и мониторинг осуществляет Управление образования Администрации Первомайского района.

Заказчик Программы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.

Координатор Программы до 1 марта каждого года подготавливают и представляют Главе Первомайского района отчет о ходе реализации муниципальной программы. Отчет должен содержать:

-   сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджета Первомайского бюджета, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

- оценку эффективности результатов реализации муниципальной программы.

Координатор программы представляет квартальные отчеты Главе Первомайского района до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Если срок реализации муниципальной программы завершается в отчетном году, муниципальный заказчик Координатор наряду с годовым отчетом о ходе реализации муниципальной программы подготавливает и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет Главе Первомайского района отчет об исполнении муниципальной программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации муниципальной программы и подпрограмм за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых показателей.

Квартальные отчеты о реализации МП представляются координатором МП в отдел экономического развития Администрации Первомайского района до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовые отчеты о реализации МП представляются заказчиками и координаторами МП в отдел экономического развития Администрации Первомайского района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Подготовку и внесение изменений в МП осуществляет заказчик (координатор) МП в установленном порядке.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности муниципальной программы.

Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы будет выражаться в создании условий образовательного процесса, гарантирующих безопасность и комфорт его участников; повышение эффективности деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных образовательных организациях.

Социальная эффективность будет выражаться в формирование у учащихся и педагогов особого отношения к здоровью как жизненной ценности.

Отдел экономического развития Администрации Первомайского района проводит оценку эффективности реализации МП ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации МП осуществляется на основании квартальных и годовых отчетов о реализации МП, представленных координатором МП в соответствии с настоящим Порядком, утвержденным постановлением Администрации Первомайского района от 18.03.2016 г. № 55 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ».