**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017 № 71

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района от 24.12.2015 № 299 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)  по повышению значений показателей доступности объектов и услуг  в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Первомайского района (2015-2020 гг.)»    В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    ПОСТАНОВЛЯЮ: |

1.  Внести изменения в постановление Администрации Первомайского района от 24.12.2015 № 299 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Первомайского района (2015-2020 гг.)», а именно изложить приложение к постановлению Администрации Первомайского района от 24.12.2015 №299 в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет ( <http://pmr.tomsk.ru/>).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по социальной политике Черкашину Ю.Н.

Глава Первомайского района И.И.Сиберт

Ю.Н.Черкашина

8 382 (45) 2 10 30

Приложение

к постановлению

Администрации Первомайского района

от 31.03.2017 № 71

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по повышению значений показателей доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Первомайского района (2016-2020гг.)**

**Раздел I. Общее описание «Дорожной карты»**

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Первомайского района (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Постановление правительства российской Федерации от 14.06.2015 №599 « О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015г. №1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»

- [Концепции](consultantplus://offline/ref=4BDF49FE299D4F4C3B9D32979F1772EC2830414F7AF0AD9AB1025AC032196C0363CDCC17192847a3dFG) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

- Постановление Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015г. №2586 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года»;

- Постановление Администрации Томской области от 01.12.2014г. №447а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области»;

- Распоряжение Администрации Первомайского района от 18.11.2015г. 448-ра«Об организации работы по разработке плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и услуг в сфере образования и культуры»;

- Распоряжение Администрации Первомайского района от 10.03.2017 №134-р «О внесение изменений в распоряжение Администрации Первомайского района от 18.11.2015г. 448-ра«Об организации работы по разработке плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и услуг в сфере образования и культуры»;

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) на территории Первомайского района.

**Раздел II. Характеристика проблемы**

**и обоснование необходимости ее решения**

Актуальность проблемы обеспечения для инвалидов доступной среды определяется большим количеством граждан с инвалидностью, приводящей к ограничению жизнедеятельности и вызывающей необходимость развития системы социальной защиты инвалидов, комплексному подходу к ее построению. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

В Первомайском районе по состоянию на 1 октября 2015 года численность инвалидов составляла 1131 человек. От общей численности населения 7,9 %- инвалидов среди взрослого населения, 1,7% - дети инвалиды**.**

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной политики», региональной программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области проводится поддержка занятости инвалидов трудоспособного возраста путем возмещения индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от организационно-правовых форм затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения (дооснащения) вакантных рабочих мест. Так в 2014 году были оборудованы 2 рабочих места по профессиям пилоправ и упаковщик, возместили работодателям по 100 тыс. рублей. В 2015 предоставили 2 специально оборудованных рабочих места по профессии токарь по шиномонтажу и столяр, возместили работодателям по 72 тыс.600 руб.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории Первомайского района существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- не систематизирована, а, следовательно, не эффективна организация профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений.   
К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта, административные здания и общественный транспорт.

По распоряжению Губернатора Томской области от 30. 01.2013 г. №22-р «О проведении в Томской области паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» в Первомайском районе начали работу по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с целью объективной оценки состояния их доступности. В результате по состоянию на 01.10.2015г. обследовано на предмет доступности 123 объекта. Все паспорта доступности размещены на сайте zhit-vmeste.ru.

На территории Первомайского района проводится работа по созданию условий для беспрепятственного доступа объектов для инвалидов. В этих целях были направлены письма к руководителям учреждений, в результате которых были оборудованы пандусами и поручнями: несколько магазинов, отделения почты, районная больница, аптеки, 13 общеобразовательных учреждений, из них 1 - оборудовано подъемной платформой, 2 – оснащены мобильными складными пандусами. Здание Сбербанка, аптеки оборудованы кнопкой вызова «для инвалидов». Но, несмотря на проводимую работу, большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов.

Вновь построенные фельдшерско-акушерские пункты с. Куяново (2015 год) и с. Уйданово (2014 год), детский сад с. Первомайское (2015год) соответствуют требованиям для беспрепятственного доступа – оборудованы пандусами, поручнями, имеется над входом навес, соответствует ширина дверного проема. В некоторых зданиях, находящихся в собственности администраций сельских поселений располагаются и помещения социальных работников, и помещения ФАП, и помещения отделений почтовой связи, и сами администрации сельских поселений, при этом имея общих вход в здание. Поэтому администрации сельских поселению несут ответственность за организацию доступности объектов для инвалидов и услуг, предоставляемых на объекте.

Не решена проблема транспортной доступности для инвалидов. Регулярные автобусный маршрут, такси на территории Первомайского района обслуживаются транспортом, принадлежащим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. На сегодняшний день, несмотря на необходимость приобретения адаптированного транспорта, средства на приобретение специализированного транспорта для перевозки инвалидов и других МГН не предусмотрены.

**Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»**

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года на территории Первомайского района беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Первомайского района.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие органов государственной власти, Администрации Первомайского района, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, а также повышение качества оказываемых услуг на территории Первомайского района.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

Решение представленных задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

**Раздел IV.Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»**

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 6 лет с 2015 по 2020 годы и включает три этапа:

первый этап – 2016 годы;

второй этап – 2017-2019 годы;

третий этап – 2020 год.

**Первый этап** – оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

На первом этапе реализации мероприятий планируется провести следующую работу:

- ежеквартально проводить мониторинг предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в Администрацию Первомайского района (заместителю Главы Первомайского района по социальной сфере) и информировать руководителей структурных подразделений Администрации района об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, для принятия соответствующих мер;

- обеспечить до конца 2016 года 100% паспортизацию всех приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры Первомайского района.

**Второй этап** – реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества оказываемых услуг, развитие информационного пространства и коммуникаций.

**Третий этап** – анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Первомайского района, и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период.

Сроки и ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг оформлены в таблицу повышения значений показателей доступности (Приложение № 1 к Плану мероприятий «дорожной карте» по повышению значений показателей доступностиобъектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Первомайского района).

**Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий**

**«дорожной карты»**

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами администрации Первомайского района.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг представлен в Приложении №2 к Плану мероприятий «дорожной карте» по повышению значений показателей доступностиобъектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Первомайского района.

Основным коллегиальным совещательным органом является Межведомственная комиссия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам социальной инфраструктуры Первомайского района (далее – Межведомственная комиссия), действующая с 2013 года. В состав Межведомственной комиссии входят представители структурных подразделений Администрации района, областных структур, реализующих государственные полномочия для инвалидов, председатели общественных организаций инвалидов.

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике.

Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:

- Администрация Первомайского района;

- Администрации сельских поселений;

- МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района»;

- МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

- Финансово-экономическое управление Администрации Первомайского

района

- Отдел архитектуры и строительства администрации Первомайского района;

- ОГБУ «Центр социальной поддержки населения Первомайского района»;

- учреждения и организации всех форм собственности.

Соисполнители мероприятий «дорожной карты» представляют в Администрацию Первомайского района (заместителю Главы Первомайского района по социальной политике) ежегодно:

- в срок до 1 февраля информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для

безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период с указанием объема и источника финансирования;

- в срок до 1 августа информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за I полугодие с указанием объема и источника финансирования;

- в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника финансирования.

Заместитель Главы Первомайского района по социальной политике ежегодно (по итогам года) до 15 февраля формирует сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» и ее результатах.

Размещение не позднее 1 марта сводного отчета о реализации мероприятий «дорожной карты» и ее результатах на официальном сайте Первомайского района.

**Раздел VI. Оценка эффективности реализации**

**мероприятий «дорожной карты»**

Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Первомайского района, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры Первомайского района.

Приложение № 1

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности объектов

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и

других маломобильных групп населения

на территории Первомайского района (2016-2020гг.)

**Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  доступности для инвалидов объектов и услуг | | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | | 2019 | | | 2020 |
| 1. **В сфере социальной защиты** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес существующих объектов, на которых обеспечены доступные входные группы, в т.ч. имеются: поручни, пандус. | | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Администрация  Первомайского района |
| 1.2. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (места предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги):  - беспроводная система вызова помощника, тактильный знак, -выделенные знаками автостоянки;  - нескользящее покрытие  - поручень откидной  - устройства для автоматического открывания двери  - информационно-тактильные таблички и вывески со шрифтом Брайля | | % | -  -  -  -  - | 100  -  -  -  - | 100  100  -  -  - | | 100  100  100  -  - | | 100  100  100  100  - | | 100  100  100  100  100 | | Администрация  Первомайского района |
| 1. **В сфере образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный вес введенных с 01.07.2016 года в эксплуатацию объектов, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | | % | 10 | 10 | 20 | | 30 | 40 | | | | 50 | Управление образования Администрации  Первомайского района |
| 3.2. | Удельный вес существующих объектов, в результате проведения после 01.07.2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества существующих объектов | | % | 3,0 | 6,0 | 6,0 | | 15,0 | 18,0 | | | | 21,0 | Управление образования Администрации Первомайского  района |
| 3.3. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости по территории объекта), в т.ч. имеются: выделенные стоянки для автотранспортных средств; адаптированные лифты; поручни; пандусы; подъемные платформы (аппарели); доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | | % | - | 21,0 | 21,0 | | 30,0 | 33,0 | | | | 36,0 | Управление образования Администрации Первомайского района |
| 3.4. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (места предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнеспособности (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | | % | 6,6 | 10,0 | 13,3 | | 16,6 | 20,0 | | | | 23,3 | Управление образования Администрации Первомайского района |
| 3.5. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечными шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | | % | - | - | - | | 4,5 | 9,0 | | | | 13,0 | Управление образования Администрации Первомайского района |
| 3.6. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством РФ и законодательством Администрации Томской области | | % | 6,0 | 13,0 | 30,0 | | 40,0 | 50,0 | | | | 60,0 | Управление образования Администрации Первомайского района |
| 3.7. | Доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ОВЗ помощи при предоставлении им услуги (от общего количества сотрудников организации, предоставляющих данные услуги) | | % | 6,0 | 13,0 | 20,0 | | 25,0 | 30,0 | | | | 30,0 | Управление образования Администрации Первомайского района |
| 3.8. | Доля работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющую осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общего числа педагогических работников) | | % | - | - | 5,0 | | 8,0 | 12,0 | | | | 18,0 | Управление образования Администрации Первомайского района |
| 3.9. | Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общего количества детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовано обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам) | | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | | 100 | Управление образования Администрации Первомайского района |
| 3.10. | Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг детям, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки) | | % | 7 | 7 | 7 | | 7 | 14 | | | | 21 | Управление образования Администрации Первомайского района |
| 3.11. | Удельный вес объектов в сфере физической культуры и спорта, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества объектов) | | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | | 100 | Управление образования Администрации Первомайского района |
| 1. **В сфере культуры** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Удельный вес существующих объектов, в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества, существующих объектов) | | % | - | - | | - | 5,88 | | 11,79 | | | 17,65 | Администрации сельских поселений, отдел культуры администрации Первомайского района |
| 4.2. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются:  - пандусы  - беспроводная кнопка вызова помощника    - достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | | % | -  -  - | -  11,76    52, 94 | 17,65  17,65    58,82 | | 17.65  23,53    64,71 | | | 23,53  29,41    70,59 | | 23,53  35,29    76,47 | Администрации сельских поселений, отдел культуры администрации Первомайского района |
| 4.4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | | % | - | - | | - | - | | 10 | | | 20 | Администрации сельских поселений, отдел культуры администрации Первомайского района |
| 4.5. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению) | | % | - | 10,0 | | 20,0 | 30,0 | | 40,0 | | | 50,0 | Администрации сельских поселений, отдел культуры администрации Первомайского района |
| 4.6. | Удельный вес объектов в сфере культуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (в общем количестве утвержденных паспортов доступности объектов и предоставляемых на них услуг) | | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | Администрации сельских поселений, отдел культуры администрации Первомайского района |
| 4.7 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов. Имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | |  | - | 11,76 | | 17,65 | 17,65 | | 17,65 | | | 17,65 | Администрации сельских поселений, отдел культуры администрации Первомайского района |
| 4.8 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: к месту предоставления услуги, предоставление , когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида. | |  | - | 50 | | 60 | 70 | | 80 | | | 90 | Администрации сельских поселений, отдел культуры администрации Первомайского района |
| 4.9 | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика (от общего количества предостовляемых услуг | | % | - | - | | - | - | | - | | | 5,88 | Администрации сельских поселений, отдел культуры Первомайского администрации района |
| 1. **В сфере информации** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Функционирование альтернативной версии официального сайта Первомайского района с учетом потребностей инвалидов по зрению  Какие версии в их условиях | | Да/нет | да | да | | да | да | | да | | | да | Администрация  Первомайского  района |
| 1. **В сфере физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов:  -к месту предоставления услуги  -предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме  -предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов) | % | 25,0 | 25,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | | 50,0 | Управление образования Администрации  Первомайского  района |
| 6.2 | | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются:  -выделенные стоянки для автотранспортных средств  -адаптированные лифты  -поручни  -пандусы  -подъемные платформы (аппарели)  -доступные входные группы  -доступные санитарно-гигиенические помещения  -достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 25,0 | 25,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | | 50,0 | Управление образования Администрации Первомайского района |
| 6.3. | | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | - | - | | - | 25,0 | | 25,0 | | | 25,0 | Управление образования Администрации Первомайского района |
| 6.4. | | Удельный вес объектов в сфере физической культуры и спорта, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества объектов) | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | Управление образования Администрации Первомайского района |
| 1. **В сфере жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Удельный вес существующих объектов, в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества, существующих объектов) | | % | - | - | | - | 25,0 | | 50,0 | | | 50,0 | УК «Первомайская»УК «Асиножилсервис» УК «Гарантия» ООО «УК «СВК» ООО «Аква-сервис» ООО «Экотранс»  Администрация Первомайского района |
| 7.2. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению) | | % | 22,2 | 22,2 | | 22,2 | 22,2 | | 22,2 | | | 22,2 | УК «Первомайская»УК «Асиножилсервис» УК «Гарантия» ООО «УК «СВК» ООО «Аква-сервис» ООО «Экотранс»  Администрация Первомайского района |
| 7.3. | Удельный вес объектов в сфере ЖКХ, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества объектов) | | % | - | 20 | | 32 | 100 | | 100 | | | 100 | Администрация Первомайского района |

Приложение № 2

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности объектов

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и

других маломобильных групп населения

на территории Первомайского района (2016-2020гг.)

**Перечень мероприятий,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок  реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы | | | | | |
| 1.1. | Проведение заседаний комиссии по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугами социальной инфраструктуры Первомайского района | Распоряжение Администрации Первомайского района от19.12.2015 №497-р, распоряжение Администрации Первомайского района от 08.02.2017  №85-р | Заместитель Главы Первомайского района по социальной политике | ежемесячно | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 1.2. | Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры района по личному обращению собственников объектов при их вводе или реконструкции с составлением актов обследования на наличие элементов доступности для инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». | Распоряжение Администрации района от 19.12.2015 №497-р, распоряжение Администрации Первомайского района от 08.02.2017  №85-р | Отдел архитектуры и строительства администрации Первомайского района | 2015-2020 | Выявление объектов социальной инфраструктуры Первомайского района, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |
| 1.3. | Программные мероприятия муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов на период 2016-2020 годы» | Постановление Администрации района от 28.03.2016 №63 | Заместитель Главы Первомайского района по социальной политике | ежегодно | Своевременная корректировка на основании отчета о реализации муниципальной программы, также в рамках дополнительного привлечения финансирования из других источников |
| 1.4. | Включение в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг требований по обеспечению условий доступности для инвалидов | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014г. ст. 26 | Структурные подразделения Администрации Первомайского района, предоставляющие государственные и муниципальные услуги | до 01.07.2016г. | Обеспечение для инвалидов доступности объектов и предоставляемых в них услуг, а также повышение качества оказываемых услуг |
| 1.5. | Определение порядка предоставления услуг на объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта путем обеспечения им доступа к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, предоставления необходимой услуги по месту жительства или в дистанционном режиме | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Исполнители «дорожной карты» в рамках установленных полномочий | до 01.07.2016г. | Повышение уровня доступности социальных услуг |
| 1.6. | Назначение в структурных подразделениях администрации Первомайского района ответственных за реализацию «дорожной карты» | Распоряжение Администрации Первомайского района от 18.11.2015 №448-ра, Распоряжение Администрации Первомайского района от 10.03.2017 №134-р | Исполнители «дорожной карты» в рамках установленных полномочий | до 01.12.2015г. | Обеспечение контроля за реализацией «дорожной карты» |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) | | | | | |
| 2.1. | Составление паспортов доступности на каждый объект, используемый для предоставления услуг инвалидам | Распоряжение Губернатора Томской области от 30.01.2013 №22-р, распоряжение Администрации Первомайского района от 30.12.2016 №744 | Исполнители «дорожной карты» | 2015-2018гг. | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры и формирования перечня работ для обеспечения инвалидам доступности объектов и предоставляемых в них услуг |
| 2.2. | Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией, оборудование информационными указателями | Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов Первомайского района на период 2014-2016 годы»  Дорожная карта «Обеспечение безопасности образовательных организаций 2016-2022»  Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на период 2016-2020 годы» | Руководители учреждений, Администрация Первомайского района | 2015-2020гг. | Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.3. | Создание специально отведенных парковочных мест на парковках | Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов Первомайского района на период» | Администрации сельских поселений | 2016-2020гг. | Обеспечение доступности для инвалидов на парковках |
| 2.4. | Адаптация официальных сайтов социально значимых учреждений Первомайского района с учетом потребностей инвалидов по зрению | ФЗ № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | Администрация Первомайского района, администрации сельских поселений, управление образования администрации Первомайского района, отдел культуры администрации Первомайского района | 2016-2017гг. | Обеспечение доступа людей с проблемами зрения к официальным сайтам Администрации Первомайского района |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 3.1. | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности | Федеральный закон от 30.12.2009г. №384 –ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» статья 12 | Отдел архитектуры и строительства администрации Первомайского района | 2015-2020гг. (постоянно) | Соблюдение требований доступности объектов для инвалидов |
| 3.2. | Реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур | Закон Томской области от 10.09.2003г. №109-ОЗ (ред. от 15.05.2015г.) «О социальной поддержке инвалидов в Томской области», статья 16, муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов Первомайского района на период » | Заместитель Главы Первомайского района по социальной политике, исполнители «дорожной карты» | 2015-2020гг. | Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 3.3. | Создание в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды для детей-инвалидов | Программа «Социальная поддержка населения Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 01.12.2014г. №447а, муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов Первомайского района на период 2014-2016»  Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на период 2016-2020 годы» | Управление образования Администрации Первомайского района | 2015-2020гг. | Обеспечение доступности услуг, реализуемых в образовательных организациях Первомайского района |
| 3.4. | Оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием | Программа «Социальная поддержка населения Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 01.12.2014г. №447а, муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов Первомайского района на период 2014-2016 годы» | Управление образования Администрации Первомайского района | 2015-2020гг. | Обеспечение доступности услуг, реализуемых в образовательных организациях Первомайского района |
| Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним) | | | | | |
| 4.1. | Проведение обучающих мероприятий для специалистов образования, культуры, физической культуры и спорта по вопросам инклюзивного образования, создания в учреждениях безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов | Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на период 2016-2020 годы» | Управление образования администрации Первомайского района | 2016-2020гг. (ежегодно) | Повышение качества предоставления услуг инвалидам и обеспечение доступности |
| 4.2 | Организация обучения (инструктирования) сотрудников администраций района, сельских поселений по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на период 2016-2020 годы» | Администрация Первомайского района | 2016-2020гг. (ежегодно) | Повышение качества предоставления услуг инвалидам |